PAE 37108 

"Desarrollo de herramientas biotecnológicas para sumar competitividad y sustentabilidad a la cadena de trigo".
ACTA N°5
En el día 23 de agosto de 2011, a las 9:30 hs se inició la reunión anual del PAE 37108, en el Instituto Argentino de Matemáticas de CONICET cito en calle Saavedra 15, 3er piso, C.A:B.A, con la presencia de Marcelo Helguera (IR), Viviana Echenique  (RAP), Gabriela Tranquilli (miembro AHH, por INTA), Laura Appendino (miembro AHH, por FAUBA), Cecilia Farnochi (miembro AHH por UNRC), Alicia Carrera (miembro AHH por UNS), Arturo Martinez (miembro AHH, por CONICET), representantes de empresas, investigadores responsables y participantes de los instrumentos que constituyen el PAE 37108 (se adjunta listado completo de asistentes).

Luego de la presentación de cada uno de los participantes se inició el tratamiento de los siguientes temas:

1) Presentaciones particulares de los proyectos PID y PICT que conforman el PAE37108:

Investigadores responsables y participantes de cada instrumento presentaron lo avanzado en el último año. Se colocarán en la web del PAE los archivos correspondientes a cada presentación.

2) Presentación del proyecto Cluster de la semilla, por Juan Erdman – ASA 

3) Presentación del grado de ejecución presupuestaria, y estado administrativo de los distintos instrumentos, por Viviana Echenique. 
Se presentó el grado de ejecución de cada proyecto (PICTs y PIDs), en función del porcentaje de tiempo transcurrido desde iniciado cada proyecto. Se observó un proyecto con bajo nivel de ejecución presupuestaria (PICT 00053). Se recomendó acelerar la ejecución del mismo a fin de normalizar su situación antes de la finalización del proyecto. 
4) Presentación de otras acciones realizadas de interés para el proyecto y los participantes de la reunión:

Actividades de cooperación internacional 

-Desarrollo del primer Taller Internacional Twinning entre los proyectos PAE37108 y TriticeaeGenome (4-5 de noviembre, 2010, Bahía Blanca)
-Evaluación de Panel Internacional de Cvs de Trigo candeal para  mapeo de asociación.

- Solicitud de Panel Internacional de Cvs de Trigo pan para mapeo de asociación.

-Participación en el proyecto Secuenciación del cromosoma 4D del genoma de trigo. Presentación del proyecto, compromiso asumido por Argentina y resultados alcanzados a la fecha.
-Presentación de Proyecto de Cooperación Argentina-Francia para financiar intercambio de investigadores en temáticas de (1) genómica, (2) clonado posicional del gen Lr SV2 y (3) mapeo de asociación, el cual fue presentado ante MINCYT y ECOS en abril del 2011.
- Iniciativa G20 de Coordinación de Investigaciones en genómica y mejoramiento de trigo a nivel global.
- Anuncio de curso internacional sobre bioinformática aplicada al

mejoramiento, organizado por UNS para octubre del 2011. 
5) Continuidad del PAE: dado que se han cumplido tres años de ejecución del PAE, se retomó el análisis de la situación y debatió sobre la posible continuidad del proyecto.
Nuevamente la opinión generalizada del grupo es positiva en cuanto a dar continuidad a la red conformada. Es necesario encontrar los mecanismos posibles para lograrlo, planteando una estrategia para conseguir financiamiento. Se recomendó realizar previo a un último taller de cierre del proyecto una encuesta de diagnóstico y opinión sobre el desarrollo del proyecto.
Como estrategia de continuidad del proyecto se propone nuevamente la presentación del PAE ante Argentrigo, a fin de dar a conocer a dicha institución la existencia de esta red, los logros obtenidos, abrir la posibilidad de sumar otros sectores  a la red y establecer nuevas de mandas del sector.

A las 16:30hs se dio por finalizada la reunión.
PAGE  
1

